
关于印发《内蒙古自治区“科普中国·百城千校万村行动”实施方案（2017—2019年）》的通知

内科协协字〔2017〕 64 号

各全区学会、协会、研究会，各盟市科协，满洲里市、二连浩特市科协，各企业、高校科协：

为深入实施《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》，全面贯彻落实中国科协《关于开展科普中国·百城千校万村行动的意见》（科协发普字〔2017〕23号），有效推进“科普中国·百城千校万村行动”在我区的深入实施，全面提升我区科普信息化建设水平，自治区科协研究制定了《内蒙古自治区“科普中国·百城千校万村行动”实施方案（2017—2019年）》，现印发给你们，请各盟市结合实际，制定本地实施方案，认真贯彻落实。

内蒙古自治区科学技术协会

                     2017年7月26日
内蒙古自治区“科普中国·百城千校万村行动”实施方案

（2017—2019年）

为深入实施《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》，全面提升我区科普信息化建设水平，实现“科普中国”在我区的落地应用全覆盖，根据中国科协《关于开展科普中国·百城千校万村行动的意见》（科协发普字〔2017〕23号）精神，结合《内蒙古自治区科技助力精准扶贫方案》和《2017年内蒙古自治区基层科普行动计划实施方案》的要求，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入实施《内蒙古自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，以“科普中国”落地应用为核心，以开展“科普中国·百城千校万村行动”（以下简称为“百千万行动”）为抓手，积极拓宽和创新科普供给和传播渠道，提高科普供给效率，让“科普中国”有效惠及全区各族人民群众，形成全社会共同传播科普内容的良好局面，为实现到2020年我区公民具备科学素质的比例达到10%，为建设创新型内蒙古、全面打赢脱贫攻坚战、把祖国北疆这道风景线打造得更加亮丽做出新贡献。

二、基本原则

——全面动员、示范引导。发挥典型示范作用，率先在首府呼和浩特市和2017年获“基层科普行动计划”先期执行的20个贫困旗县开展“百千万行动”示范建设；鼓励各盟市，旗县在有条件的社区、学校和乡村开展“百千万行动”示范建设，进而辐射带动其他盟市，旗县实现“科普中国”落地应用；在总结以往实践及经验的基础上，稳步推进、精准服务，以点带面、全面铺开。

——因地制宜、分类指导。坚持科学谋划、分类施策，鼓励支持各盟市，旗县结合实际，自主选择和确定“科普中国”落地应用的具体实施方案，推动各地形成既有共性又有特色的科普服务模式。

——统筹协调、集成资源。加强与组织、宣传、教育、文化、农牧业等全民科学素质工作成员单位的联合协作，整合面向基层的科普文化资源和服务，形成工作合力，让“科普中国”优质资源通过各纲要成员单位传播渠道和平台有效传播推广，形成全社会共同传播科普内容的良好局面，惠及全区各族人民群众。同时结合“基层科普行动计划”和“科技助力精准扶贫工程”要求，加大对农村牧区、革命老区、三少民族地区、边境旗县和集中连片贫困旗县的服务力度。

三、总体目标

2017-2019年，在全区实现“科普中国”优质资源的落地应用全覆盖，推动科普工作全面创新，实现科普服务精准推送，打通科普工作“最后一公里”，助推全区公民科学素质跨越提升。

——2017年，自治区科协制定印发《内蒙古自治区“科普中国·百城千校万村行动”实施方案》，并成立内蒙古自治区“百千万行动”领导机构，率先在首府呼和浩特市和2017年获“基层科普行动计划”先期执行的20个贫困旗县实施“百千万行动”示范建设；

——2018—2019年，总结示范盟市，旗县“百千万行动”建设经验，继续在11个盟市、2个计划单列市所在市（区），15个获“2016—2020年度全国科普示范县”称号旗县（区）和37个贫困旗县并覆盖全区所有旗县（区）级及以上行政区域实施“百千万行动”。

四、重点任务

创新科普传播方式，拓宽科普传播渠道，着力在推进各主流媒体传播“科普中国”内容、建设移动端“科普中国”传播体系、加强内蒙古科普e站建设、打造传统科普设施传播“科普中国”新亮点、广泛开展优质资源的线下应用等5个方面下功夫，并积极探索创新“科普中国”落地应用的新模式。

（1） 积极推进主流媒体建立“科普中国”频道(栏目)。

引导推动主流媒体加大科普宣传力度，各地结合“基层科普行动计划”和“科技助力精准扶贫工程”等工作，在当地主流媒体开设科普节目（栏目）或增加科普内容播放时间和传播频率。充分利用“科普中国”优质资源，结合本地特色，发挥地方主流媒体作用，及时追踪回应热点话题和公众关切，向公众普及最新科技发现和创新成果。

——推动当地广播电台突出特色，开设科普频道（栏目），每周播出“科普中国”内容不少于三次、每次播放时长不低于15分钟。

——推动与当地电视台或有线电视或网络电视的合作，

开设科普频道（栏目），每周播出“科普中国”内容不少于三次、每次播放时长不低于15分钟。

    ——推动在当地主流报刊、杂志开设科普专题、专栏或专版，每周刊登“科普中国”内容不少于3篇。
——加强与当地主流网站的合作，开辟科普报道的专题、专版、专栏，传播推送“科普中国”优质资源。

——推进传统媒体与新媒体在科普内容、渠道、平台、经营管理等方面的深度融合，推动科协系统科普报刊杂志开展数字化出版的有益探索，传播推送“科普中国”优质资源。

——纳入国家智慧城市试点的盟市，旗县科协要推动在智慧城市系统中设立科普专区，要有“科普中国”标志。

（2） 着力打造“科普中国”移动端传播体系。

各地要整合现有各类优质移动端应用，加强科普信息员队伍建设，加大移动端科普传播力度，建立健全以“科普中国”APP为主的传播体系。力争到2019年，实现全区每个社区、乡村（嘎查、行政村）、学校（中小学）有不少于1个注册科普信息员，广泛传播推送“科普中国”优质资源。

——组织做好科普信息员注册科普云机构用户、注册“科普中国”APP以及科普信息员和e站的认证工作。

——团结凝聚当地学会专业人才、纲要成员单位基层从业人员、专兼职科普工作者、科普志愿者、中小学科技辅导员、科技工作者和媒体从业者等科普人群，建立一支专业科普信息员队伍，积极服务“科普中国”落地应用，为公众提供定向精准的科普服务。

——所有注册科普信息员要通过建立微信、QQ、微博等社群，快速传播推送“科普中国”内容，每人每天推送“科普中国”内容不少于3条。

——建立健全科普信息员管理培训制度，重点提升科普信息员传播“科普中国”优质资源的能力，每年定期组织对专兼职科普信息员的培训，每年培训次数不少于1次。

——建立健全“科普中国”APP推广传播应用激励机制。通过注册认证为“科普中国”APP信息员，传播推送“科普中国”优质资源赚积分，积分换流量话费等激励措施，鼓励科普信息员和公众通过建立微信、QQ、微博等社群，广泛传播推送“科普中国”移动端内容。

（3） 进一步加强科普中国—内蒙古乡村、社区和校园e站建设。

全面落实《中国科协办公厅关于印发科普中国e站建设及使用暂行办法的通知》（科协办函普字〔2016〕218号）和《内蒙古自治区科技助力精准扶贫方案》要求，各地以群众需求为引导、利用好现有基础设施和条件，制定符合本地实际的科普e站建设方案，按照“五有一统”的标准，力争到2019年，至少在全区60%的社区建立“科普中国”—内蒙古社区e站，至少在全区90%的学校（中小学）建立“科普中国”—内蒙古校园e站，至少在全区30%的乡村（嘎查、行政村）建立“科普中国”—内蒙古乡村e站，并配备科普信息员。

——分步骤抓重点，在当地政务服务中心、综合性文化服务中心、党员活动场所、大中小学校、农村专业技术协会、农村科普示范基地、科普教育基地、文明村镇、适合发展“一村一品”的贫困村、互联网+科普扶贫示范村、特色产业示范村、农村电商服务网点等地现有设施基础上，大力建设“科普中国”—内蒙古乡村、社区e站，同时有序推动“科普中国”—校园e站建设工作，并配备科普信息员。力争到2019年，至少在当地60%的社区、90%的学校（中小学）和30%的乡村（嘎查、行政村）建立科普e站，并配备科普信息员。

——所有建立的“科普中国”—内蒙古e站要制定科普活动（讲座、培训等形式）安排表，每月活动不少于1次，每次不少于50人。

——多方协作、资源共享，共同搭建公共场所科普传播平台，利用城乡社区、学校、楼宇、交通场站及交通工具（汽车、火车、飞机、公交等）、企事业单位等现有的大屏、PC机、多功能一体机等终端推送播放“科普中国”优质资源，每天至少播放一次，每次不少于15分钟，内容每月更新。

（4） 发挥传统科普设施传播“科普中国”的作用。

充分利用和借助现有科普传播渠道，发挥好当地既有科普阵地的作用，传播推送“科普中国”优质资源。

——充分利用科普宣传栏、科普图书角、图书室等围绕公众关切的卫生健康、食品安全、环保治污、防灾减灾等热点、焦点问题，以图书、海报、挂图等形式呈现“科普中国”优质资源，科普宣传栏内容至少2月更换1次，科普图书每年补充1次。

——充分发挥社区科普大学、科普角、科普协会等作用，围绕公众关切的实时热点、焦点问题，充分利用“科普中国”优质资源，每月至少举办1次讲座，每次不少于50人。
——全区免费开放试点的科技馆以及有条件的科技场馆的门票上印刷“科普中国”标识和二维码，宣传推广“科普中国”品牌。

——不断拓宽科普大篷车、流动科技馆、农村中学科技馆等流动科普设施服务范围，结合“科普中国”内容实现巡回展览展品和教育活动的专题化和特色化，增强传统科普设施传播“科普中国”内容能力。

（5） 加强“科普中国”优质资源的线下应用。

——充分利用“科普中国”优质资源，结合全国科技工作者日、双创周、全国科普日等主题活动，通过文艺演出、讲座、知识竞赛、课外活动、实用技术培训等方式，组织开展各类科普活动。

——推动“科普中国”落地与创新争先行动、科普文化进万家、科技助力精准扶贫、基层科普行动计划、科普示范县及科普教育基地等工作结合，推进“科普中国”优质资源的落地应用。

（6） 鼓励探索创新各类落地模式。

结合本地特色和工作基础，充分发挥各地现有科普网站、科普传播平台的作用，以公众关心的社会热点问题为切入点，以传播科学知识为目的，探索创新“科普中国”落地模式。

——利用科协系统网站群、现有各类优质移动端应用、科普网络书屋和纲要成员单位传播渠道和平台广泛宣传“科普中国”品牌，传播推送“科普中国”优质资源。

——结合实际，大力支持开发（翻译）蒙文版“科普中国”APP和微信公众号内容，让“科普中国”优质资源有效惠及全区各族人民群众。

——广泛动员各类传统媒体产业、新媒体产业以及科普信息化资源开发、设施设备生产机构等社会力量，增强落地应用工作协同力。

五、保障措施

（一）加强组织领导。自治区科协成立“百千万行动”工作领导小组统筹领导全区实施“百千万行动”工作，科普部具体负责相关工作组织协调、宣传推广、督查考核。各地要高度重视，建立“百千万行动”领导机构，负责人由主要党政领导或分管领导担任，按照有关要求制定具体目标、任务、指标、进度及落实措施，深入落实和推进。各地充分发挥科协系统的组织优势，推动“科普中国”优质资源落地应用，实现科普工作线上线下共同推进的立体工作格局。

（二）突出示范引领。各地结合实际，制定本地“百千万行动”实施方案，采取示范引领、典型带动等形式，在社区、学校、乡村建立示范点，稳步推进“百千万行动”开展，形成既有共性又有特色的科普服务模式，同时将“百千万行动”的进展及时报送自治区科协。

（三）建立协同机制。加强与组织、宣传、教育、文化、农牧业等全民科学素质工作成员单位的协同合作，让“科普中国”优质资源通过各纲要成员单位传播渠道和平台有效传播推广，形成全社会共同传播科普内容的良好局面，有效惠及全区各族人民群众。

（四）加大投入支持力度。自治区科协将统筹基层科普行动计划、科普信息化建设和科技助力精准扶贫工程项目和资金，重点支持“百千万行动”相关工作开展；各地科协要积极争取地方党委和政府的支持，加大对“百千万行动”的经费投入；要加强基层科普能力建设、基层科普行动计划、科普文化进万家和科技助力精准扶贫工程等经费的统筹使用。

（五）强化督查考核。自治区科协将“百千万行动”有关任务纳入全民科学素质工作考核指标中，重点督查考核；自治区科协将根据各地实际情况，开展定期督查和年度考核评估工作，对工作优秀的单位进行鼓励和表扬，并推荐上报给中国科协。

（六）加强典型宣传，营造氛围。各地要加大“百千万行动”宣传力度，通过多种渠道广泛深入宣传“百千万行动”的重要意义，及时总结组织有力、协调到位、实施有效的好做法和先进经验，以编印简报、经验座谈、现场观摩等方式加大示范推广，形成良性循环；各地开展“百千万行动”中严格按照《科普中国品牌使用与维护管理办法(暂行)》的要求，将“科普中国”作为行动的统一标识，全面扩大“科普中国”品牌的影响力。
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